## Sheet1
Village 5 Budget Estimate |  |  |  |  | Road Lengths | 2609 | $/ft | 800 | SS CDA in at $919/ft
[6 empty] | 2433 | PAD | 520
SFD | 436 | 27000 | 11772000 |  |  | 997
TH | 554 | 20000 | 11080000 |  |  | 2430 | Cost | 6775200
PAD | 520 | 13029.2308 | 6775200 |  |  |  | $/PAD | 13029.2308
| 1510 |  | 29627200 |  | Total | 8469
Total Budget |  |  | 29627200
Projected Spend through 2015 |  |  | 9827200
Remaining to spend |  |  | 19800000
Plats Built or In Process
Plat | Com Lots | Resi Lots | Acres | What are C-lots?
V5P1 | 2 | 0 | 35.5614 | 2 school sites
V5P2 | 0 | 63 | 16.1477
V5P3 | 1 | 93 | 23.8649 | 1 church site
V5P4 | 0 | 91 | 22.2815
V5P5 | 1 | 59 | 20.6818 | 1 school site
V5MF#1 | 0 | 80 | 5.0018
|  | 386 | 123.5391
Remaining Units to Build |  |  | 1124
Cost/Unit |  |  | 17615.6584
| Original | Built | Remaining
SFD | 436 | 306 | 130 | 27000 | 3510000
TH | 554 | 80 | 474 | 20000 | 9480000
PAD | 520 | 0 | 520 | 13029.2308 | 6775200
19765200