## Mass Grading ETC
West Side Mass Grading 2016 Plan 3-14-2016
Job Number 3000-003-M12
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
| YTD Spent | 0 | [18 empty] | 0
Existing Commitments | PO | Balance
0
0
0
| Commitment Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Estimates to Complete | Rate | ETC | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
Remaining Grading |  | 4981200 | 0 | 400000 | 400000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 81200 |  | 0
0
|  | totals | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
| New Budget 2016 Plan | 4981200 | 0 | 400000 | 400000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 81200 | 0 | 0
| 2015 Plan | 10522666 | 0 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1022666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| difference | 5541466 | 0 | 100000 | 600000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 800000 | 800000 | 800000 | 822666 | -200000 | -200000 | -200000 | -200000 | -81200 | 0 | 0
|  | Cost | 2015: Units; 2019: Village; 2020: Units; 2021: Cost/Unit; 2022: Cost/Village; 2023: Acres; 2024: Cost/Acre
| East | 16158149 | 2015: 9000; 2016: 1795.3499; 2019: Village 7; 2020: 513; 2021: 600; 2022: 307800; 2023: 87.5; 2024: 3517.7143
| West | 10522666 | 2015: 8302; 2016: 1267.4857; 2019: Village 8; 2020: 1182; 2021: 600; 2022: 709200; 2023: 231.2; 2024: 3067.474
[7 empty] | Village 9 | 1043 | 600 | 625800 | 166.4 | 3760.8173
[7 empty] | Village 11 | 1157 | 600 | 694200 | 116.7 | 5948.5861
| New West | 600 | 2015: 8302; 2016: 4981200; 2019: Village 12; 2020: 974; 2021: 600; 2022: 584400; 2023: 222.5; 2024: 2626.5169
| Savings??? |  | 2016: 5541466; 2019: Village 13; 2020: 633; 2021: 600; 2022: 379800; 2023: 200.1; 2024: 1898.051
[7 empty] | SMU | 1583 | 600 | 949800 | 157.4 | 6034.3075
[7 empty] | NMU | 834 | 600 | 500400 | 78.7 | 6358.3227
[7 empty] | Village 7A | 383 | 600 | 229800 | 63.5 | 3618.8976
[8 empty] | 8302 |  | 4981200
Note on I25: Langston, Gary (RTKC): This is different than the unit count found in the API of 1156. 8302 matches the LAO model.