## West Side
West Side Offsite Water Backup 2016 Plan 3-14-16
West Side Offsite Water (Zones 6B, 7 and 8)
3000-003-W13
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Year to Date Spent | 0 | [7 empty] | 0
Master Planning/Agency & KUC Coordination | 296700 | 2015: 74175; 2016: 74175; 2019: 74175; 2020: 74175 | 0
0
|  | 2019: 0 | 0
Zone 6B Storage in Tank 7/8B 2MG @ $0.88/gal | 1056000 | 2015: 128000; 2016: 928000 | 0
Zone 6B 11800 So. Transmission | 453000 | 2015: 76500; 2016: 376500 | 0
0
Zone 7/8B 4MG Tank $0.88/gal | 3206800 | 2016: 2728400; 2017: 478400 | 0
Zone 7/8B 11800 South Transmission | 2626864 | 2016: 2438432; 2017: 188432 | 0
Zone 7/8B SR 111 Transmission | 812952 | 2020: 812952 | 0
Zone 7/8B Tank Fill | 577752 | 2017: 577752 | 0
0
Zone 7/8A Transmission 10200 So.Tank to U-111 | 925480 | 2020: 925480 | 0
Zone 7/8A Transmission Prosperity Dr. and ext to V5 | 981920 | 2020: 690960; 2021: 290960 | 0
Zone 7/8A 4MG Tank $0.88/gal | 2380000 | 2020: 1190000; 2021: 1190000 | 0
Zone 7/8A Transmission SR 111 | 742560 | 2020: 371280; 2021: 371280 | 0
New Budget 2016 Plan | 14060028 | 278675 | 6545507 | 1244584 | 0 | 74175 | 4064847 | 1852240 | 0
0
| West Side Easement | Length | Rate | Cost | Shared Tank 6B JV/SJ | Shared Tank 6B JV/SJ/H | Annex Prop. South of 118 to SJ to combine infrastructure | Shared Tank 8B JV/SJ/Other | Shared Tank 8A JV/SJ/WJ
West Side Offsite Water (Zones 6B, 7 and 8) | [10 empty] | 2010 Approved Estimate
3000-003-W13 | [10 empty] | Year to Date Spent
Master Planning |  | 2017: 300000 |  |  | 0
Zone 6B Storage in Tank 7/8B 2MG @ $0.88/gal |  | 2017: 1760000 |  |  | 704000
Zone 6B 11800 So. Transmission | 1583040 | 3775 | 200 | 755000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 302000
Zone 7/8B 4MG Tank $0.88/gal |  |  |  | 3520000 | 3649200 | 3649200 | 3649200 | 3649200 | 1534080 |  | 563200
Zone 7/8B 11800 South Transmission |  | 14148 | 200 | 2829600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 452736
Zone 7/8B SR 111 Transmission |  | 4839 | 200 | 967800 | 825360 | 825360 | 825360 | 0 | 0 |  | 154848
Zone 7/8B Tank Fill |  | 3439 | 200 | 687800 | 2542320 | 2542320 | 2542320 | 792000 | 792000 |  | 110048
Zone 7/8A Transmission 10200 So.Tank to U-111 |  | 2015: 5444; 2016: 200; 2017: 1088800 |  |  | 163320
Zone 7/8A Transmission Prosperity Dr. and ext to V5 |  | 5776 | 200 | 1155200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173280
Zone 7/8A 4MG Tank $0.88/gal |  |  |  | 2800000 | 233750 | 233750 | 233750 | 233750 | 233750 |  | 420000
Zone 7/8A Transmission SR 111 |  | 4368 | 200 | 873600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131040
|  |  | Total | 16737800 | 892500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3174472
|  | 2018: 0; 2019: 765000; 2020: 765000; 2021: 765000 | 765000
|  | 2018: 825000; 2019: 825000; 2020: 825000; 2021: 825000 | 825000
4MG Tank |  | 2015: Z6&7 Pipe (30"&24")
Z6 Tank Eng | 350000 | 2015: Z6&7 Pipe Eng; 2016: 171216
Z6 Tank Const | 2713739 | 2015: Z6&7 Const; 2016: 3147586.12
| 3063739 | 2016: 3318802.12
|  | length (ft) | 18942
Cost/gal | 0.76593 | 2015: Cost/ft; 2016: 175.2086
use (1.15) | 0.88082 | 2015: use (1.15); 2016: 200
Cost Share Factor between SJC and KL by area | bar: 2015 to 2016
| KL | 2015: SJC
6B | 0.6 | 2015: 0.4
7/8A | 0.85 | 2015: 0.15
7/8B | 0.84 | 2015: 0.16